## Tâches
Tâches | Date de début prévue | Jours de travail | Date de fin prévue | Terminé | Jours avant la fin | Terminé | I-Evaluation du secteur
Audit | 2018-12-31 | 7 | 2019-02-15 | Terminé | 0 | En cours | II-Formation
Carte | 2018-12-01 | 0 | 2017-12-31 | Non démarré | 0 | Non démarré | III-Information
Exploration du secteur (sections) | 2018-01-01 | 8 | 2018-12-31 | En cours | 108 | Non prévu | IV-Développement du secteur
Portrait socio-économique apiculteurs wallons | 2019-01-01 | 1 | 2019-07-31 | En cours | 0 | En cours / tâche avancée | V-Services
Evaluation des services écosystémiques | 2019-01-01 | 0 | 2019-12-31 | Non démarré | 116 |  | VI-Aide matérielle au secteur
Référentiel compétences | 2019-05-01 | 0 | 2019-05-31 | Non démarré | 0
Canevas évaluation | 2019-05-01 | 0 | 2019-05-31 | Non démarré | 0
Catalogue cours | 2019-09-01 | 0 | 2019-09-30 | Non démarré | 23
Conférenciers apicoles | 2019-09-01 | 2 | 2019-09-30 | En cours | 23
Espace abeilles | 2019-01-01 | 20 | 2019-12-31 | En cours | 96
Matériel pédagogique | 2018-01-01 | 30 | 2018-12-31 | En cours | 86
Enquêtes de terrain | 2019-01-01 | 5 | 2019-12-31 | En cours | 111
Diffusion d'articles | 2019-01-01 | 10 | 2019-12-31 | En cours | 106
Recherche / Vulgarisation scientifique | 2019-01-01 | 3 | 2019-12-31 | En cours | 113
Réseaux sociaux / blog | 2019-01-01 | 6 | 2019-12-31 | En cours | 110
Site Internet | 2019-01-01 | 3 | 2019-12-31 | En cours | 113
Profil du consommateur de miel wallon |  | 0 |  | Non prévu | 0
Moyens développement production autres produits | 2019-01-01 | 1 | 2019-12-31 | En cours | 115
Valorisation autres produits | 2019-01-01 | 0 | 2019-05-31 | Non démarré | 116
Agriculture/apiculture - activités professionnelles | 2019-07-01 | 0 | 2019-12-31 | Non démarré | 116
Développement secteur élevage |  | 0 |  | Non prévu | 0
Interface service pollinisation |  | 0 |  | Non prévu | 0
GBPA mise à jour (appui) |  | 0 |  | Non prévu | 0
Vade mecum installation | 2019-01-01 | 0 | 2019-07-31 | Non démarré | 116
Guide de diffusion de sproduits dans la filière circuits courts | 2019-07-01 | 0 | 2019-12-31 | Non démarré | 116
Guide des produits de qualité |  | 0 |  | Non prévu | 0
Relations avec APAQW - Promo des produits | 2019-01-01 | 1 | 2019-12-31 | En cours | 116
Veille législative | 2019-01-01 | 0 | 2019-12-31 | En cours | 116
Modèles administratifs | 2019-07-01 | 0 | 2019-12-31 | Non démarré | 116
Aide en matériel | 2019-01-01 | 1 | 2019-12-31 | En cours | 116
Ruchers tampons (suivi) | 2019-10-01 | 1 | 2019-10-31 | En cours | 116
99
Formulas:
Jours de travail = IF([Date de fin prévue]<TODAY(),[Date de fin prévue]-[Date de début prévue],TODAY()-[Date de début prévue])